## スケジュール
プロジェクト準備スケジュール（3/10〜3/31）
カテゴリ | タスク名 | 3/10 (月) | 3/11 (火) | 3/12 (水) | 3/13 (木) | 3/14 (金) | 3/15 (土) | 3/16 (日) | 3/17 (月) | 3/18 (火) | 3/19 (水) | 3/20 (木) | 3/21 (金) | 3/22 (土) | 3/23 (日) | 3/24 (月) | 3/25 (火) | 3/26 (水) | 3/27 (木) | 3/28 (金) | 3/29 (土) | 3/30 (日) | 3/31 (月)
その他 | 業務用語定義・データモデル図（雛形） | ■ | ■ | ◆
その他 | エンティティ・データ項目定義書（雛形＋進め方） |  |  |  | ■ | ■ |  |  | ◆
画面設計 | 画面項目定義書 雛形作成 |  |  |  | ■ | ■
DB設計 | Mermaid表現整理（テーブル一覧・定義・ER図） |  |  |  | ■ | ■ |  |  | ◆
DB設計 | DBツール選定 | [8 empty] | ■ | ■
詳細設計 | FEプロンプト雛形（画面単位） | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ◆
詳細設計 | BEプロンプト雛形（API単位） | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
バッファ | 見直し・調整・バッファ | [18 empty] | ■ |  |  | ◆
マイルストーン |  |  |  | 業務用語完了 |  |  |  |  | エンティティ・DB設計完了 |  |  |  | FEプロンプト完了 | [9 empty] | 全成果物完成🎉

## 凡例・進め方メモ
凡例 | 色 | 内容
| ■（青） | 画面設計関連タスク
| ■（緑） | DB設計関連タスク
| ■（黄） | 詳細設計プロンプト関連
| ■（橙） | 業務用語・エンティティ定義
| ■（薄緑） | バッファ・見直し期間
| ◆（赤） | マイルストーン
進め方メモ | フェーズ | 内容
| Phase 1（3/10〜3/12） | 業務用語定義・データモデル図の雛形を先行して整備。後続タスクの語彙基盤を固める。
| Phase 2（3/13〜3/19） | 画面項目定義書の雛形、Mermaid DB設計表現の整理、DBツール選定を並行して進める。エンティティ定義書も同期間で完成させる。
| Phase 3（3/18〜3/28） | FEプロンプト雛形（画面単位）→BEプロンプト雛形（API単位）の順で作成。FEが先行することでBEプロンプトにUI文脈を反映しやすくなる。
| バッファ（3/28〜3/31） | 全体見直し・抜け漏れ確認・ドキュメント整合性チェックに充てる。
注意点 | 依存関係 | 業務用語定義 → エンティティ定義 → DB設計 → プロンプト雛形 の順に依存関係があるため、Phase 1を最優先で完了させること。
| 並行作業 | Phase 2内では画面設計・DB設計・エンティティ定義を並行できるが、用語の統一感を保つため業務用語定義のドラフトを先に仕上げること。